## Timeline
Timeline Astroparamo Project
Share your ideas on how this type of export should work / info@time.graphics

## Events
Name | Description | Time | Group ID

## Periods
Name | Description | Time from | Time to | Group ID
Lanzamiento oficial de la convocatoria | Se harán las evaluaciones de casos particulares y se comenzará con la ejecución del plan de acompañamiento. | 2020 6 10 0 0 | d10
Ajustes iniciales | Presentación de lineamientos, ajuste de la metodología para la puesta en marcha. | 2020 6 20 0 0 | 2020 6 30 0 0
Sesión 1: Módulo 0 | Sesión de introducción, conceptos clave, y preparación para el uso de los kits de trabajo e infografías. | 2020 7 1 0 0 | 2020 7 5 0 0
Sesión 1: Módulo 1 | Construcción del kit astronómico básico, actividad de observación. Discusión de los resultados. | 2020 7 5 0 0 | 2020 7 25 0 0
Sesión 1: Módulo 2 | Otros mundos: Taller de observación de estrellas. | 2020 7 20 0 0 | 2020 7 30
Sesión 1: Módulo 3 | Desarrollo del KIT 1 | 2020 7 30 0 0 | 2020 8 14 0 0
Sesión 2: Módulo 1 | Desarrollo del KIT 2 | 2020 8 14 0 0 | 2020 8 29 0 0
Sesión 3: Módulo 1 | Físico-química del efecto invernadero. Discusiones | 2020 8 29 0 0 | 2020 9 5 0 0
Sesión 3: Módulo 2 | Desarrollo del KIT 3 | 2020 9 5 0 0 | 2020 9 25 0 0
Sesión 4: Módulo 1 | Desarrollo del KIT 4 | 2020 9 25 0 0 | 2020 10 15 0 0
Sesión 5: Análiis de datos | Análisis de datos de la estación meteorológica. | 2020 10 15 0 0 | 2020 11 1 0 0
Sesión 6: Cierre | Revisión de lo aprendido, intercambio de experiencias, planteamiento de nuevas preguntas. Estrategia para dar continuidad al trabajo y registro de la experiencia de forma escrita. | 2020 11 1 0 0 | 2020 11 30 0 0

## Progresses
Name | Description | Time from | Time to | Percent | Group ID

## Groups
Name | Description | ID

## Statistics
Name
Description
Metric
Group ID
Data

## Google Analytics
Name
Group ID
Data

## Yandex Metrika
Name
Group ID
Data

## Reportings
Name
Description
Group ID
Data